## Hoja1
Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles2
Analisis del proyecto | PHP: index | PHP: reservarRecursos | PHP: filtros | JS: javascript | Ultimos retoques
Valoracion estimada del tiempo | PHP: recursos | PHP:liberarRecursos | PHP: incidencias | CSS: estilo
Gestion de recursos (GitHub, XAMPP) | PHP: reservas
Crear estructura de carpetas
Crear estructura archivos | SI ES NECESARIO: modificar bd | SI ES NECESARIO: crear mas php | SI ES NECESARIO: modificar bd | SI ES NECESARIO: crear mas php
Crear base de datos
Llenar base de datos
PHP: conexión